广高新城D标段住宅工程  项目

栏杆 专项分包

招标文件

招   标   人：四川省晟茂建设有限公司广高新城D标段住宅项目

- 招标公告

四川省晟茂建设有限公司是以建筑、装饰装修、机电安装、房产开发、劳务输出、贸易、为主业的大型股份制企业。经过多年的发展，公司取得了良好的经济与社会效益。经营管理团队专业、高效、团结，具有强大的执行力。

按照《中华人民共和国招标投标法》的有关规定，本着公开、公正、择优、诚信的原现就企业所需栏杆专业分包进行招标邀请，并期待着合作成功

1．招标条件

1.1本招标项目 广高新城D标段住宅    项目  栏杆  专项分包己具备招标条件，现对该专项分包的施工进行公开招标。

2．项目概况与招标范围

2.1建设地点：广安市枣山物流商贸园区。

2.2建设规模：本工程为商住建设工程,由住宅工程、酒店及商业、小区附属配套设施组成，总建筑面积约220000m2。

2.3计划工期：施工计划进场时间：2017年08月

2.4招标范围：本项目施工图所示 栏杆施工。

2.5报价书要求：采用     综合单价    包干方式，投标单位在投标报价时，须现场实地踏勘，在满足甲方招标文件所有要求的基础上，综合考虑一切可能影响投标报价的安全施工费、劳保费、工用具费、材料费、人工费、材料试验费、燃料费、技术交底、人工工资、停窝工费、管理费、超高补贴、国家规定的保险、材料运输及人员差旅费、规费、税金、各类保险等相关内容所有的一切费用，不再计取其它费用。总价款按竣工验收实际用量乘以中标单价进行结算。

2.6标段划分：本次招标项目划分为1个施工标段。

2.7该工程为简易征税3%，请投标人按此标准报价。

3．投标人资格要求

3.1本次招标要求投标人须具备行政主管部门核发的  /   资质，未处于财产被接管、冻结、破产状态，未处于项目所在地行政区域内有关行政处罚期间，并在人员、设备、资金等方面具有相应的施工能力。

3.2 本次招标采用资格后审，不接受联合体投标。

3.3 各投标人可就上述1个标段投标。

4．招标文件的获取

4.1凡有意参加投标者，请于 2017年 07月 29日至  2017 年 08月 10 日（法定公休日、法定节假日除外），每日上午09：00时至12：00时，下午13：30时至17：30时（北京时间，下同）, 投标人在上述时间内至广安市枣山物流商贸园区获取招标文件。

4.2招标文件每套售价   /  元，售后不退，图纸提供电子文档。

5．投标文件的递交

5.1 投标文件递交的截止时间（投标截止时间，下同）为 2017  年08 月11日 14 时 00 分，投标文件递交地点为广安市枣山物流商贸园区。

5.2 逾期送达的或者未送达指定地点的投标文件，招标人不予受理。

6．联系方式

招标人：四川省晟茂建设有限公司广高新城项目D标段住宅项目

地  址：广安市枣山物流商贸园区

联系人：周晓均

电  话：15908193722

传  真：

2017年06月20日

## 第二章 投标人须知

| 序号 | 名 称 | 内 容 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 招标人 | 名称：四川省晟茂建设有限公司广高新城项目D标段住宅项目 |
|  |  | 地址：广安市枣山物流商贸园区 |
|  |  | 联系人：周晓均 |
|  |  | 电话：15908193722 |
| 2 | 项目名称 | 广高新城项目D标段住宅工程 |
| 3 | 建设地点 | 四川省广安市枣山物流商贸园区 |
| 4 | 招标范围 | 本项目施工图所表达的 栏杆 工程施工内容。 |
| 5 | 计划工期 | 计划工期： 210 日历天 |
| 6 | 质量要求 | 合格 |
| 7 | 投标人资质条件 | 资质条件：/。 |
| 8 | 踏勘现场 | 建议投标人自行踏勘现场，现场联系人： 电话：15908193722 |
| 9 | 开标、投标截止时间 | 2017 年 08 月 11 日 14 时 00 分 |
| 10 | 投标文件分数 | 一份正本，二份副本 |
| 11 | 封套上写明 | 招标人名称：四川省晟茂建设有限公司广高新城D标段住宅项目 |
|  |  | 栏杆工程施工投标文件 |
| 12 | 递交投标文件地点 | 广安市枣山物流商贸园区 |
| 13 | 评标委员会的组建 | 按《内部招标管理制度法》。 |
| 14 | 确定中标人 | 招标人按照评标委员会推荐中标候选人的顺序确定中标人。 |
|  |  | 放弃中标的，招标人3年内不再接受其投标。 |
| 15 | 投诉 | 投标人和其他利害关系人认为本次招标活动违反法律、法规和规章规定的，有权向集团监察中心投诉。 |
|  |  | 投诉电话：集团监察中心冯善斌主任：15881118433 87481757 |

## 第三章 评标原则及办法

1、 评标原则：公平、公正、科学和择优的原则。

2、根据分包工程性质，招标文件中要求分包工程的投标单位必须具备营业执照、安全生产许可证，才允许施工的，而投标单位不满足此条件，不得作为招标候选人。

3．评标方法：综合评标法

经济标占70分，投标报价最低（但不低于成本） 得70分，其他投标人报价与投标报价最低比较，每高1%扣投标人2分，中间采取插入法进行投标得分计算；技术标占30分，其中资金占8分、技术标9分、团队占6分、投标诚信占3分，一般纳税人资格4分；

4.询问形式及原则：

评标小组的询问必须以书面形式进行，投标人对询问的答复、澄清、解释均应采用书面形式，并由投标人的授权委托人签字确认方为有效。

投标人对评标小组的询问不作答复的，评标小组在评审时将按不利于投标人的情形认定。

评标小组只能对投标报价中的相关问题向投标人提出询问并要求其做出必要的澄清说明，但澄清或说明不得超出投标文件的范围。

5.评估及判断原则：

评标小组应对投标人做出的答复、澄清、说明及提供的相关证明材料进行认真的分析、论证、评估和判断。认为其投标报价不可行或投标人对评标小组提出的询问不能说明理由或评标小组经评审确定其理由不成立的，按投标报价低于成本处理。

评标小组在判定低于成本竞标发生分歧时，以超过半数以上的评标小组的意见做出投标报价是否低于成本竞标的判断依据；参加评标的相关人员，不允许投弃权票，否则扣当月工资的50%。

评标小组根据投标报价情况，可直接确定中标候选单位，也可以依据得分由高到低的顺序，推荐2名中标候选人。

6、评标小组根据投标报价情况，可直接确定中标候选单位；也可对低于平均投标价的单位和个人进行再一次询价，根据投标人第二次报价情况确定中标候选单位。

7、满足上述条件并且有垫资能力者优先。

第四章 中标

评标小组依据上述评标原则，依据得分由高到低的顺序，推荐3家分包单位或供应商，作为中标候选人报总经理审批确定中标人后；各板块按公司相关制度，签订合同。

第五章  图   纸（另册）

第六章 技术标准和要求

1、技术要求

阳台栏杆、楼梯栏杆、楼梯扶手、坡道栏杆采用1.2mm壁厚201型不锈钢，玻璃厚度6+6夹胶玻璃。护窗栏杆采用25*25*1.2mm+20*20*1.0mm矩管，具体型号规格及高度详施工图纸。品牌不限

2.质量

满足设计规范及验收规范，满足安全生产质量要求，进度情况服从项目安排。

第七章、工程量清单

| 名称 | 规格 | 数量 | 单位 | 不含税单价 | 含税单价 | 税率 | 合价 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 楼梯扶手 | 具体型号规格及高度详施工图纸 | 357.36 | m |  |  |  |  |
| 楼梯栏杆 |  | 2356.54 | m |  |  |  |  |
| 阳台玻璃栏杆 |  | 5729.74 | m |  |  |  |  |
| 护窗栏杆 |  | 7507.5 | m |  |  |  |  |
| 坡道栏杆 |  | 220.7 | m |  |  |  |  |

- 合同条款及格式

栏杆制作、安装合同

项目

合同编号：

甲方： 四川省晟茂建设有限公司         乙方：

一般纳税人                            □一般纳税人□小规模纳税人□其他

统一社会信用代码：9151000072805532X6  统一社会信用代码：

法定代表人：       程晓波             法定代表人：

委托代理人：                          委托代理人：

地址：成都市武侯区永康路195号        地址：

电话：     028-87488288               电话：

电子邮箱：                            电子邮箱：

根据《中华人民共和国合同法》等法律、法规的规定，遵循平等、自愿、诚实信用的原则，甲乙双方经友好协商，甲方将                项目（以下简称“本工程”或“项目”）的栏杆制作、安装工程（以下简称“工程”）分包给乙方的相关事宜达成一致意见，特订立本合同，共同遵照执行。

1      项目概况

1.1    项目名称：

1.2    项目地点：

2      分包方式、分包范围及分包内容

2.1    分包方式： 本合同采用固定综合单价包干方式，即包工、包料（含施工机具、辅料、低值易耗品等）包质量、包安全、包工期的方式。

2.2    分包范围：甲方与建设单位签订的合同、协议等以及本工程结构施工图和建筑施工图、图纸会审纪要、设计修改、技术核定单等范围，具体详见甲方总承包范围内的栏杆制作、安装施工内容。

2.3    分包内容：经甲方确认的本工程                    栏杆制作、安装施工内容,具体部位以甲方现场通知为准。

3      合同工期

3.1    工程工期必须满足甲方施工进度计划，具体开工时间以甲方指令为准。

3.2    具体开工时间、各节点的工期以甲方工作联系单为准。

3.3    如遇下列情况，工期作相应顺延,但甲方不承担乙方窝工费、停工所有费用及一切损失：

3.3.1  因遇人力不可抗拒的自然灾害（如台风、水灾、自然原因发生的火灾、地震等）而影响工程。

3.3.2  因甲方原因造成工作联系单的关键工作停工，乙方在工期延误情形终止后7日内向甲方提交工期延误的书面报告，经甲方书面确认工期延误天数后，工期相应顺延；乙方逾期未提交工期延误的书面报告，则工期不予顺延。

3.3.3  甲方在总包合同/专业施工合同规定开工日期前2日，不能交付施工工作面，施工电源未按规定接通，影响乙方进场施工时。

3.4    如乙方不签收甲方工作联系单，则视为甲方已告知乙方工作联系单内容，结算时同样按工作联系单中要求内容进行结算。

3.5    节假日期间，乙方应按照甲方项目部要求安排好施工，不得影响工期进度。

4      工程质量

4.1    工程质量为：合格,并达到合同其他相关约定的要求。

4.2    乙方应严格按照国家颁发的最新法律法规、施工验收规范及施工图纸要求进行施工，工程质量达到国家或专业的质量检验评定标准的合格条件，竣工后由甲乙双方会同相关部门，按照国家及省、市有关规定组织验收。

4.3    施工质量标准依照国家施工及验收标准执行。施工工序、工艺、施工流程按□《四川省晟茂建设有限公司企业标准》（编号：SMJS-SD-001；SMJS-QYBZ-TJ-001—014）□万科A6标准执行，上述标准乙方在签订同时已完全知悉。如《四川省晟茂建设有限公司企业标准》或万科A6标准执行与国家标准有矛盾之处，以甲方工程部书面确认实施标准为准，否则，由此造成的损失费及返工费用全部由乙方承担。

4.4    乙方应建立切实有效的质量保证措施体系，严格按照审定的图纸施工，积极配合甲方代表或委派人员的检查、检验。对不合格的部分，甲方代表及委派人员要求返工修改的，乙方应在指定时间内返工修改并承担相关费用。

4.5    对于隐蔽工程验收，乙方应提前24小时通知甲方，甲方应在接到通知后48小时内进行验收。甲方不按时参加隐蔽工程，乙方可自行验收后报甲方确认。若甲方要求复验时，乙方应按要求办理复验。若复验合格，甲方应承担复验费用，由此造成停工，工期予以顺延；若复验不合格，其复验及返工费用由乙方承担，工期不顺延。

4.6    本工程施工实行样板引路制：乙方在大面积施工前，须在甲方指定的地点进行样板施工，经甲方、监理验收合格签字确认后，乙方才能进行大面积施工，否则造成一切损失全部由乙方承担。工程实物样板是施工验收的标准依据，实施样板引路具体如下：

4.6.1  “样板”做法：施工工艺流程明确后由乙方编写施工方案和质量控制要点，经甲方审核后由乙方实施，制作样板时要显示每道工艺的结果，由一系列样板组成，而不仅仅是显示完成面的情况。

4.6.2  “样板”确认：“样板”作好后必须经甲方工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。

4.6.3  “样板”交底：“样板”确认以后，由甲方现场技术负责人对施工班组进行交底，并作好书面记录。

4.6.4  乙方应严格按双方确定的“样板”施工，否则造成的一切损失全部由乙方承担，并承担免费返工。

4.7    样品质量预控：

4.7.1  “样品”：乙方签订合同前必须送“样品”。

4.7.2  “样品”确认：“样品”必须经□业主、甲方工程部、项目部和乙方确认，并办好书面手续。

4.7.3  乙方应严格按双方确定的“样品”送货，否则造成的一切损失全部由乙方承担，并承担免费返工费用。

5      工程的结算与支付

5.1    本合同暂定总价（含增值税）：人民币大写：    元（小写：￥  元）。暂定不含增值税合计：人民币大写：    元（小写：￥  元）；暂定增值税额合计：人民币大写    元（小写：￥  元）。结算时按合同约定双方进行结算。

5.2    合同计价

5.2.1  合同计价规则，本合同采用固定综合单价包干的计价方式计算，在工程实施过程中无论发生何种情况，固定综合单价都不予调整（含一切政策性调整）。

5.2.2  本合同按不同施工内容分别计价，具体按照下表执行：

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 暂定数量 | 不含增值税单价(元) | 增值税额(元) | 含税综合单价(元) | 含税合计金额（元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

5.2.3  上述固定综合单价为乙方完成分包内容所需的所有费用，包括但不限于所有人工费、机械费、辅助材料费及低值易耗品、工具机具费、管理费（含附加费）、利润、劳动保护费（安全帽、安全带、安全绳）、安全文明施工费、材料采购费、运输装卸费、包装费、上下车费、赶工措施费、夜间施工费、超高（含地下室及楼层超高和建筑物超高）增加费用、二次搬运费、税金及附加、各类保险费、个人所得税、利润、代收款项、代垫款项、风险费用（含材料涨价及政策性调整等风险）以及其他为实施和完成分包任务明示或暗示的所有责任、义务和一般风险及其他各种性质的费用，但本合同另有约定的除外。

5.2.4  分包工程发生设计变更时，双方另行协商，并签订补充协议。

5.3    工程结算

5.3.1  乙方在本工程竣工验收合格后15日内，一次性提交完整合格的结算资料（含合格竣工图等）、竣工资料（分包工程），甲方收到后60日内办理完毕。乙方若不按时提交结算资料、竣工资料或不提交完整合格的结算资料、竣工资料，经甲方催告后仍不纠正的，则甲方有权自行单方进行结算，乙方认可甲方单方结算结果。

5.3.2  甲方对工程进度产值的确认不作为工程结算的的依据。对乙方自行超出甲方书面确认的施工范围和因乙方原因造成返工的工程量，甲方不予结算。

5.3.3  工程量的计算依据按施工图、设计变更及甲方项目经理书面确定范围；工程量计算规则按《 建筑工程工程量清单计价规范 》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB505854-2013）中工程量计算规则执行。

5.3.4  结算金额=∑按合格工程量*（合同不含增值税单价+增值税额）± 签证及变更（合同不含增值税金额+增值税额）-其它扣款（合同不含增值税金额+增值税额）。

5.3.5  签证及变更和其它扣款中所使用的税率同工程款支付所选用的税率相同。

5.3.6  本合同承包范围内不再计取任何计时工、点工及机械费用。

5.3.7  未经甲方法人或委托代理人签字的任何会议纪要及补充协议等资料，都不作为双方办理结算的依据。

5.3.8  甲方未能按合同约定履行义务，给乙方造成经济损失时，乙方应在索赔事件发生后14天内，向甲方提出索赔意向通知及索赔报告等有关资料，逾期不提出的，视为放弃索赔。

5.3.9  乙方不得高估冒算，若乙方提交的结算送审价高出结算审定价5%，乙方应向甲方支付违约金，违约金=（乙方结算送审价-结算审定价*1.05）*5%，甲方有权在付款时直接扣除。

5.4    工程款支付

5.4.1  本合同已确定选择□ 简易计税方法□ 一般计税方法。

5.4.2  简易计税方法税率及发票管理。

5.4.2.1简易计税方法，由乙方向甲方开具税率为    %（选填：17%、11%、6%、3%或其他税率）增值税普通发票。（简易计税方法一经选择，36个月内不能变更。）

5.4.2.2乙方请求甲方付款时，乙方应提供相应金额且符合5.4.2.1条约定税率的增值税普通发票和与发票相匹配的对公账号给甲方，同时乙方须在国税官网将查询发票真伪的结果打印出来，作为开立合法合规票据证明，在请款时以附件方式提供。

5.4.3  一般计税方法税率及发票管理。

5.4.3.1 一般计税方法，由乙方向甲方开具税率为    %（选填：17%、11%、6%、3%或其他税率）增值税专用发票。

5.4.3.2 甲方项目部与乙方于每月20号完成月工程进度产值初审（上月20号至本月19号），乙方按初审月工程进度产值向甲方提供跟产值相等的100%增值税专用发票（发票提供时间最迟不超过每月25号），同时乙方须在国税官网将查询发票真伪的结果打印出来，作为开立合法合规票据证明。

5.4.3.3乙方应在开具增值税专用发票之日起3日内送达至甲方，甲方签收增值税专用发票的日期为送达日期。乙方开具的增值税扣税专用凭证不符合合同约定的，由甲方退回，乙方接到甲方退回通知之日起5日内重新开具符合合同约定的增值税扣税专用凭证并送达至甲方，由此产生的费用及其他损失由乙方承担。

5.4.3.4乙方向甲方提供合规的增值税专用发票（包含税务机关代开），并按实际提供货物或者提供应税劳务情况，准确填写发票项目，若获得开具汇总的专用发票，则乙方必须提供其防伪税控系统开具的《销售货物或者提供应税劳务清单》并在其清单上加盖发票专用章。

5.4.4  乙方未按5.4.2或5.4.3条约定向甲方提供增值税发票或提供的增值税发票不符合约定的，甲方有权拒绝付款，直至乙方按约提供发票后甲方再按约付款，由此造成的一切责任由乙方自行承担。乙方按照本合同附件《关于规范发票行为及收款账户的不可撤销承诺函》进行管理并向甲方承担责任。

5.4.5  付款方式：以转账、银行承兑汇票或电子商票等方式支付。

5.4.6  甲方按月向乙方支付工程进度款，支付比例为甲方审核认定月完成产值的70%；本工程竣工验收合格后支付至甲方审核认定累计完成产值的80%。每月20 号前乙方向甲方上报月完成产值，经甲方审核认定且乙方提交完整的付款资料后，次月甲方按审核认定的产值的70%向乙方支付工程进度款（乙方未按期上报产值，不支付该月工程款）；当工程进度款累计付至暂定价税合计的80%时，将暂停支付，直到全部工程竣工验收合格。

5.4.7  乙方下属劳务人员的工资支付必须严格按照国家规定及工程所在地人民政府相关文件执行，甲方有权对乙方人员的工资发放进行监督。乙方在每次请求付款前，必须向甲方提供详细的工资分配表以及上月发放的工资确认表（劳务人员签字并附相关劳务人员的身份证复印件），否则甲方有权拒绝付款，由此造成的一切责任由乙方自行承担。

5.4.8  工程结算完毕后30日内，甲方付款至结算总价的95%，剩余款项作为工程质保金。

5.4.9  出现下列问题之一，甲方可暂停支付工程进度款和尾款：

5.4.9.1乙方提交的工程量和质量认证资料不完整或不属实。

5.4.9.2工程质量还存在待整改等问题。

5.4.9.3乙方存在本合同约定的其他违约情形时。

5.4.9.4因乙方原因造成工期滞后，不能满足甲方的要求。

5.4.10 下列费用在当月进度款中扣除：

5.4.10.1甲方提供的安全帽、工作马甲、工作服、胸牌等费用.

5.4.10.2外调班组费用、甲方代购材料的费用。

5.4.11 乙方每月10号前须向甲方报付款需求计划，如乙方未按要求报付款需求计划，自行承担责任。

5.4.12 本合同不允许委托支付至第三方。

6      甲方工作及责任

6.1    甲方派驻代表：         ，（身份证号：              职务：	     电话：          ），凡应由甲方签认的各种指令、技术文件及相关资料必须经甲方派驻代表签署。

6.2    甲方设立施工项目管理机构，负责与建设单位、设计单位、监理单位等对内对外的有关协调工作。

6.3    甲方负责施工组织设计的编制，施工进度计划的确定，审查细部施工方案及施工方法的制定。

6.4    甲方负责确定具体的施工内容和标准，对工程质量、进度、安全文明、成本进行全面监管与控制。

6.5    负责按照相关规定和标准对乙方进行技术、质量、安全交底并形成书面记录。

6.6    甲方向乙方提供相应的施工图及资料。

6.7    甲方按约向乙方支付款项。

7      乙方工作及责任

7.1    乙方驻工地代表：          （身份证号：            职务：	        电话：                  ），乙方驻工地代表有权代表乙方签署相关文件和补充协议，负责工程质量、进度、工程款结算等相关事宜。

7.2    乙方应遵守有关法律和规定，服从甲方项目管理机构的管理。接受甲方指令，按照施工图纸、设计变更单、图纸会审纪要、现行施工验收规范和工程标准进行施工；编制该项目的细部施工方案、施工方法；配合甲方收集整理、编制工程档案资料。

7.3    乙方在收到包括工程图纸、技术规范及设计修改通知等任何性质的文件时,应仔细研读,如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊,应立即通知甲方,以便甲方能在及时的更正、报批或确认。一旦相关合同中的任何部分付诸实施,乙方将被认为已对其正确性和完整性进行了确认,由此引起的任何损失或损害责任由乙方承担。

7.4    乙方必须按甲方下达的任务书内容和时间要求，在每道工序施工前完成相应工程量清单、计算书及材料明细清单，并经甲方确认后作为工程施工和材料准备的依据，如有任何错误、遗漏、矛盾和模糊，由此引起的任何损失或损害责任由乙方自行承担。

7.5    乙方对安装的成品、半成品必须采取保护措施，因乙方原因造成乙方保管及安装的成品、半成品，在竣工验收前丢失、损坏、被盗，由乙方承担其所有损失。

7.6    乙方负责已完工但尚未办理验收工程的保护工作，若在此期间，由乙方原因而发生的丢失、损坏、被盗，乙方自行修复、并承担修复费用及赔偿责任。

7.7    乙方负责甲供材料的在施工过程中所用的各种材料及工、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品。

7.8    乙方对甲方购买或业主提供的材料的下车、搬运等，并应妥善保管，否则造成损失全部由乙方承担。

7.9    乙方必须保证所提交的工作面满足下道工序的施工要求，否则应承担所有相关的费用。

7.10   甲方在履约过程中对乙方所做出的任何认可或批准，均不免除或减轻乙方的安全、质量、进度、保修等责任。

7.11   乙方的管理人员不得少于    人，管理人员名单须报甲方备案；并在开工前应向甲方提供人员名单及证书。

7.12   乙方进场施工人员由乙方负责管理教育，在进入施工现场前，须先向甲方提交乙方进场施工人员花名册，内容包括：姓名、工种、住址、身份证号码、联系电话，并提交有效身份证复印件。若乙方进场施工人员发生变动，应立即更新花名册并提交给甲方。

7.13   乙方进场施工人员必须是18－55周岁的遵纪守法的健康公民（包括但不限于无传染病、精神病、癫痫病等病），持本人有效身份证原件，并配合甲方按照本工程所在地主管部门的规定办理权益卡、工资卡等,特殊工种人员还应持有法定的操作证等证件。

7.14   乙方必须为进场施工人员购买意外保险及社会保险，并将复印件在甲方项目部备案。

7.15    下述乙方进场施工人员，经甲方要求，必须在8小时内离开施工现场，每拖延一日，乙方应向甲方支付违约金（含税） 500元/人/次。

7.15.1 施工进度及质量达不到合同要求负有主要责任的人员；

7.15.2 专业水平达不到岗位要求、工作责任心不强的施工人员；

7.15.4 违反甲方或乙方工地现场管理规定者；

7.15.5 无有效身份证或无证上岗者（适用于按规定必须有上岗证的人员）；

7.15.6 不服从业主方、监理方、甲方等管理的人员。

7.16  乙方应负责与其他配套单位的配合工作，服从甲方的统一协调。

7.17   施工用水、用电的管线驳接费用和使用费用由乙方承担，其水、电费单价按项目所在地市物价局核定的统一标准执行。

7.18  乙方未履行上述各项义务，或乙方其他原因，造成工期延误和工程损失，应对甲方造成的损失予以赔偿。

8      现场管理

8.1    材料管理

8.1.1  乙方于接到甲方书面开工通知后5日内提供不少于三份样品（指主材）供甲方选样，甲方在乙方提供样品后的三个工作日内对主材进行认定，并以书面形式通知乙方。

8.1.2  工程所用材料，应得到甲方的书面确认，未经甲方同意使用的材料，均按不合格材料对待（材料单价按零结算），造成的全部经济损失由乙方承担。

8.1.3  其他材料则由乙方进行申报，列出详细的材料使用清单（需注明品牌、厂家、产地、规格型号等参数）后，经甲方确定后实施。

8.1.4  乙方采购的材料均应符合设计和规范的要求，并附有产品合格证和质量证明资料。乙方对甲方所采购材料的质量或甲方对乙方采购的材料提出异议，双方共同委托有关单位复检，复检结果未确定之前，乙方不得用于工程，复检结果合格，由提出异议方承担费用，复检不合格，由采购方承担复检费用，并在两天之内更换合格材料。

8.1.5  工程所需材料如因规格品种或材质不能满足工程所需要求，必须以其他规格品种代替或加工处理时，应事先取得设计方、业主方、甲方的同意，在办理有关审批手续后实行。

8.1.6  如果甲方明确要求或指定提供样品，则全部样品应由乙方负责免费提供。

8.1.7  乙方应严格控制进场材料设备质量（包括甲方及建设单位供应的材料设备），材料、设备进场或使用前须按相关材料设备标准和规定进行检查验收和报检。发生材料、设备验收不严、不报检，致使不合格的材料设备流入施工现场或使用在工程上，乙方应承担合同相关违约责任及处罚，返工和承担相关责任及损失。

8.2    安全责任

8.2.1  工程安全目标：无伤亡事故、无重大事故，轻伤事故指标控制在1.5‰以内。

8.2.2  乙方必须组织人员学习《建筑工程安全生产管理条例》、最新的国家安全规范及省市有关规定。

8.2.3  乙方在工程施工过程中，应严格按照规范要求及安全操作规程施工，达到安全、文明、标准化现场。

8.2.4  乙方在施工前应对甲方提供的安全措施和安全防护设施进行检查，确认合格后方可进行施工，若发现甲方提供的安全措施和安全防护设施不合格或存在不安全因素，应当拒绝施工，并以书面向甲方提出。

8.2.5  乙方进入现场人员须服从甲方的安全管理，对乙方不符合安全标准要求的行为，乙方向甲方支付1000元/次的违约金（含税）。

8.2.6  安全责任书、甲方企业管理制度及相关文件作为本合同的附件。

8.3    文明施工

8.3.1  乙方必须组织人员认真学习施工操作工艺程序、施工与验收规范、甲方相关生产、文明、安全、质量等现场管理条例、办法及制度，并严格执行；服从甲方管理人员的指挥，定期完成进度计划，执行质量、安全、文明施工“四检制”，乙方在施工过程中要教育工人文明用语、礼貌待人，严禁野蛮施工，无条件遵守执行甲方的各项管理制度。

8.3.2  乙方在施工过程中所用的各种材料及工、用具必须实行收、发、领、退制度，按规定堆放整齐，对施工过程中的剩余材料必须做到随用随清，当日归库，严格做到工完场清，杜绝浪费材料和故意损坏工地材料、成品和半成品，若违反本规定，根据浪费材料价值大小乙方应向甲方支付材料浪费违约金500元/次（含税），同时赔偿因返工、浪费、超耗和损坏的材料费。

8.3.3  严禁在施工现场打架斗殴，若乙方人员违反本规定，乙方应向甲方支付1000 元/次的违约金（含税），构成犯罪的，送交公安机关处理。

8.3.4  严格遵守施工工地各项生活、卫生、作息时间及门卫管理制度，施工、操作现场禁止吸烟、乱扔生活垃圾、乱倒饭菜；如违反本规定，乙方应向甲方支付300元/次的违约金（含税）。

8.3.5  乙方所有人员进入施工场地内，必须正确佩带安全帽，穿好工作服；如违反本规定，乙方应向甲方支付300 元/人·次的违约金（含税）。

8.3.6  工地严禁赌博、打骂和无理取闹，如违反本规定，乙方应向甲方支付 300 元/次的违约金（含税），构成犯罪的，送交公安机关处理。

8.3.7  乙方应遵守甲方的环境和职业健康安全管理体系要求。甲方将不定期组织检查，当发现未做到工完场清、未及时清理建筑垃圾、工人住宿不符合要求、生活垃圾丢弃不符合规定及其他不符合交底规定的，乙方应向甲方支付300元/次违约金（含税）。

8.3.8  乙方人员在甲方提供的食堂外就餐引发的食物中毒和违反相关法律及治安管理条例规定的，甲方不承担法律责任。

8.3.9  乙方人员在生活区宿舍内严禁男女混住，如违反本规定，乙方应向甲方支付300元/次的违约金（含税）；宿舍内严禁烧菜做饭，如违反本规定，乙方应向甲方支付300 元/次的违约金（含税）。

8.3.10  由于乙方原因影响甲方创建文明工地，乙方应承担由此给甲方造成的一切损失。

8.4    质量、环境、职业健康安全“三位一体”化管理

8.4.1  乙方必须达到甲方项目部质量目标（合同要求）。

8.4.2  职业健康安全目标：杜绝重大火灾事故，杜绝因工死亡事故，杜绝重大机械事故，杜绝爆炸事故，杜绝职业病伤害，场内车辆限速5km/小时，有毒有害物品实行专项管理。

8.4.3  环境目标：施工现场噪声符合GB12523-90的规定，施工现场目视无扬尘、道路运输无遗洒物，对垃圾进行分类有效控制和管理，做到废物利用，固体废弃物减量化，减少对环境的污染，生产污水经二次沉淀后清水排放，节能降耗，材料的节约度达到公司要求，做好防护工作，减少光污染，散装、袋装水泥入库率达100%，泥土砂石和粉状材料覆盖率达90%。

9      工程保修

9.1    工程的质保期为30个月，并以建设单位组织的本工程竣工验收合格时间作为质保期的起点开始计算。

9.2   质保期内，工程质量保修工作应遵循先处理问题后划分责任的原则。发生质量问题时，乙方应在接到通知24小时内必须到现场处理，乙方如未及时到场处理，甲方有权另找其它单位处理，由此所产生的费用由乙方承担，且乙方还应向甲方支付该项费用30%的违约金（含税）。

9.3   因工程质量问题造成的损失，由乙方承担赔偿责任。若乙方不及时赔偿，造成甲方先行垫付赔偿款的，乙方应按照甲方垫付赔偿款的两倍赔偿甲方。

9.4   工程质量问题处理完后，由物业公司、甲方、小业主（若有）共同验收认可方视为完成了保修责任，出现质量问题的部位质保期从保修完成之日起重新计算。

9.5   如同一处质量问题经过两次（含两次）以上维修，仍然不能解决，甲方有权另行聘请其它施工单位进行维修，相由此所产生的费用由乙方承担，并向甲方支付该项费用30%的违约金（含税）。

9.6    保修工作完成后，乙方负责将施工现场清理干净，如保修过程中给业主造成损失，则乙方应承担全部责任。

9.7    质保期满，经甲方和小业主验收无质量问题并书面确认且甲方收到建设单位相应款项后，扣除乙方违约金、甲方垫付款项、赔偿款等费用（含税）后一次性无息付清。

10     竣工验收及工程移交

10.1   本工程进行竣工验收时，乙方应按竣工验收要求提交分包范围内所需的竣工验收资料。

10.2   竣工验收资料须严格按照建设工程质量验收规范的要求进行逐项验收签字。

10.3   关键工序和隐蔽验收必须符合设计和规范要求。

10.4   工程移交按甲方通知进行移交。

10.5   乙方不得因任何原因拒绝办理竣工验收和工程移交。

11     违约责任

11.1   甲方不按合同约定支付工程款，导致乙方无法继续履行合同时，乙方有权要求甲方按欠付工程款按银行同期活期存款利率支付违约金。

11.2   乙方所使用材料不符合要求的，乙方有义务进行免费更换；情节严重的，甲方有权终止合同，乙方应在接到终止合同通知书之日起三日内退出施工现场。终止合同后工程款的结算按实际完成工程量的80％结算，剩余结算价的20％作为乙方应向甲方支付的违约金（含税），违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

11.3   工程质量达不到合同约定的质量要求的，结算时按价税结算总价的80%支付乙方，剩余结算价的20％作为乙方向甲方支付的违约金（含税），违约金不足以弥补甲方损失的，乙方还应承担赔偿责任。

11.4   由于乙方原因，未按工程进度进行施工的，5日内每延误一天，乙方支付违约金（含税）1000元；超过5日，每延误一天乙方支付违约金（含税）2000元；如工期延期超过10日的，甲方有权解除合同，并有权要求乙方按合同暂定价税合价的20%支付违约金（含税）。

11.5   工程必须一次性竣工验收合格，经验收不合格，乙方应尽快维修和整改，期间所产生的材料和人工费由乙方自行承担，且按每日  2000.00  元向甲方支付违约金（含税），并赔偿由此给甲方造成的损失；如  7 日内未整改和维修完毕并验收合格，则甲方有权扣除应付乙方该合同价税合计的  5   %违约金（含税）。

11.6   工程禁止转包或再分包，否则甲方有权解除合同，并且乙方应向甲方支付暂定价税合价的10%违约金（含税）。 若甲方发现从事乙方承包范围内的工作人员不在乙方报送的施工现场人员花名册中的，则甲方有权视为乙方违反本合同约定转包或变相转包或违法分包。

11.7   乙方没有按时或有关规定发放民工工资，发生闹事（冲击、围攻）、上访、堵塞交通等事件，则乙方应向甲方支付100000元/次的违约金（含税）。

11.8   乙方管理人员需专职在岗；如甲方发现乙方管理人员脱岗，乙方向甲方支付500元/人/次的违约金（含税），三次以上管理人员脱岗，甲方有权解除合同并追究乙方责任。

11.9   凡在施工现场施工的乙方人员有偷盗甲方财物行为，除全额原价赔偿所盗窃财物外，乙方应按原价格的5倍向甲方支付违约金（含税）；甲方有权保留对其进行刑事责任和经济责任的追究权利。

11.10  因乙方原因发生的质量、安全等事件造成的人身伤亡、财产损失，以及因乙方下属人员自身原因造成的人身伤亡、财产损失，均由乙方承担全部经济（包括但不限于甲方为此支付的调解、仲裁、诉讼成本由乙方承担，如甲方先行垫付，则甲方有权在工程款中直接扣减相应款项）、民事、行政、刑事责任；如由于乙方原因造成媒体曝光事件，乙方应补偿甲方信誉损失费100000元/次。

11.11  若乙方开具的发票（全部或部分）不符合本合同约定（包括但不限于发票类型、金额，或者发票是虚假发票、废票等），乙方应在接到甲方通知后当月内重新开具符合本合同约定的发票，否则乙方应按对应发票金额的30%向甲方支付违约金（含税），且该违约金甲方有权在应付乙方款项中直接扣除。12     廉洁自律

12.1   乙方不得宴请甲方人员，不得以任何形式赠送实物、现金或礼券。

12.2   乙方单位人员有义务就甲方人员任何形式的索贿或受贿行为及时向甲方单位领导举报；如乙方向甲方人员行贿，或甲方人员向乙方索贿，乙方满足其要求且并未向甲方举报的，一经查实，除追回由此给甲方造成的损失外，乙方承诺在暂定价税合计或结算总价的基础上下浮20%。

12.3   举报电话：集团监察中心陈继民主任：13880294433   87481757。

13     履行保证

13.1   乙方进场前，须向甲方交纳工期、安全、质量及合同履行保证金    元。甲方有权在乙方工期、安全、质量及合同履行未达到合同约定的要求时，在乙方交纳的工期、安全、质量及合同履行保证金中依照约定或相关规定进行扣除。工程竣工验收合格后30日内，扣除应扣除款项后，余额一次性（无息）返还给乙方。

14     合同生效、争议、解除与终止

14.1   因本合同产生的纠纷双方应协商解决，如协商未成，合同双方均可向成都仲裁委员会申请仲裁，仲裁裁决是终局的，对双方均具有约束力。

14.2   本合同未尽事宜，双方另行协商并达成补充协议，补充协议与本合同具有同等法律效力。

14.3   本合同经双方法定代表人或委托代理人签字并盖章后生效。本合同一式陆份，甲方肆份、乙方贰份，均具有同等法律效力。

14.4   发生争议后，除非出现下列情况，双方应继续履行合同，保持工程施工连续，保护好已完工程：

14.4.1 单方违约导致合同确已无法履行，双方协议停止施工。

14.4.2 双方接受法院调解停止施工。

14.4.3 因不可抗力引起的停工。

14.5   本合同正文全文打印，手写内容须经双方签字和盖章确认。

15     补充合同条款

15.1   特别声明：凡本条补充合同条款的约定与本合同其他条款约定不一致的，双方一致同意以本条补充合同条款的约定为准。

15.2

16     签订合同时提供的附件

附件1： 关于规范发票行为及收款账户的不可撤销承诺函

附件2： 不拖欠民工工资承诺书

附件3：乙方营业执照副本（三证合一）（复印件加盖鲜章）

附件4：乙方法定代表人身份证明（加盖鲜章）

附件5：乙方法定代表人身份证（护照复印件加盖乙方公司鲜章）

附件6：乙方委托书（项目负责人、材料负责人）

附件7：乙方受托人身份身份证（复印件加盖乙方鲜章）

附件8：开户银行和账号、开户许可证（加盖鲜章）

附件9：安全生产许可证、资质证书（加盖鲜章）

附件10：乙方一般纳税人资格认证（复印件加盖鲜章）

甲方：四川省晟茂建设有限公司                乙方：

委托代理人：                                委托代理人：

电话：                                      电话：

签订时间 ：    年    月    日                签订时间 ：   年   月   日

附件1：          关于规范发票行为及收款账户的不可撤销承诺函

致：四川省晟茂建设有限公司：

为遵守法律、法规、政策对各企业税费缴纳、发票开具等行为的规定，保护贵司及我司的合法权益和声誉，避免因发票问题对双方合作和声誉带来影响，我司向贵司郑重承诺如下：

一、依照法律、法规及贵司税务主管部门的政策等相关规定，以我司名义向贵司开具发票，并保证发票开具的合法性、真实性、准确性、有效性。

二、如我司未按上述承诺及合同约定向贵司开具税务认可的发票，贵司有权对该部分款项推迟支付，我司并保证不因自身发票问题导致未能及时收到货款而对贵司进行债务追索。

三、针对提供给贵司的发票，发票需无任何褶皱，发票打印数据及票专用章清晰，否则我司愿无条件重新开具发票。

四、如发现我司存在发票违法、违规行为，我司无条件接受以下处理措施：

1. 由我司承担发票违法、违规行为所带来的一切后果及法律责任；

- 若贵司发现我司存在违法、违规发票，以20000元/次的金额罚款，并停止支付我司在贵司的一切款项。

- 按照违法、违规发票对应金额的30%计算违约金（含税）支付给贵司，且赔付贵公司的税务损失，贵司可以直接从应向我司支付的任何款项中优先予以扣除；

- 贵司有权视情节严重程度选择单方终止与我司的合作关系且不承担任何违约责任。

五、我司的收款账户信息如下：

开户名：

开户银行：

银行地址：

银行账号：

经办人：                                    联系电话：

六、因我司提供收款银行账户资料错误，如产生银行退票情况，我司愿意承担本次付款金额的10%但不高于2,000元的管理费作为对贵司的劳务补偿，并且同意被退票款项在贵司收到我司的《收款信息更正申请》一个月后再次办理付款；如由此产生的经济纠纷和责任概由我司承担。并在下次申请付款之前，我司不得以资金理由导致工期延误、延期供货、质量下降等情况发生，否则贵司有权在此基础上进一步索赔。

特此承诺。

承诺单位：（盖公章）

附件2：                   不拖欠民工工资承诺书

致：四川省晟茂建设有限公司

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》以及国家、省、市关于安全生产的有关法规、规章制度的要求，为贯彻执行国务院关于杜绝拖欠民工工资的指示精神，保证        项目施工的顺利进行，确保本工程建设质量的进度，我司向贵司承诺：

1、我司保证每月28日前，及时、足额支付施工人员当月工资，不以任何借口拖延，并接受贵司的监督和检查。

2、贵司一经发现我司存在拖欠参加本工程项目施工民工工资的行为，我司保证无条件筹集资金立即发放所拖欠的民工工资，并愿意接受贵司的任何针对性的惩罚措施。

3、我司如因拖欠民工工资导致民工到政府、政府部门、业主、贵司等处上访、闹事、示威等行为，我司愿承担由此给贵司造成的一切损失。

4、我司承诺一旦发生拖欠民工工资的情况，我司将无条件接受贵司代扣本工程项目的工程款直接支付给民工的行为，并对由此造成的一切后果承担全部责任。

5、本承诺书自我司的法定代表人或委托人代理人签字并盖章后生效。

6、本承诺书一式陆份，甲方执肆份，乙方执贰份。

承诺单位：

法定代表人：

代理人：

年    月    日

## 投标文件格式

（项目名称）施工投标

投 标 文 件

投标人：                       （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：            （签字）

### 一、投标函

（招标人名称）:

1．我方己仔细研究了         （项目名称及专业招标名称）施工招标文件的全部内容，愿意以价税合计投标报价为人民币（大写）        元（￥：       元），其中：不含增值税报价合计为      元，增值税额报价合计为    元，税率为：     %工期        日历天，按合同约定实施和完成承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到          。

2．我方承诺在投标有效期内不修改、撤销投标文件。

3．如我方中标：

(l）我方承诺在中标后，在规定的期限内与你方签订合同。

(2）我方承诺按照招标文件规定向你方递交履约担保。

(3）我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

4．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。

5.                      （其他补充说明）。

投标人：                     （盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：             （签字）

地址：

电话：

传真：

邮政编码：

年    月    日

### 二、法定代表人身份证明书

（必须提供复印件加盖鲜章）

### 三、授权委托书

（必须提供授权委托书加盖鲜章）

### 四、已标价工程量清单

### 五、资格审查资料

附件一：乙方营业执照副本（复印件加盖鲜章）

附件二：社会统一代码资格证（复印件加盖鲜章）

附件三：乙方提供一般纳税人资格认证（复印件加盖鲜章）

附件四：质量证明文件（复印件加盖鲜章）

附件五：安全生产许可证（复印件加盖鲜章）

附件六：企业营业资质证书（复印件加盖鲜章）

附件七：开户银行和账号及其证明（复印件加盖鲜章）